## 1. Lead Magnets
ID | Nombre del lead magnet | Keyword IG | Formato | Promesa concreta | Qué contiene | Por qué funciona con el nicho | Produce | Tiempo prod. | Prioridad | Estado
LM-1 | Rutina de 30 minutos para después del trabajo | ENTRENO | PDF + 5 videos | Entrenás completo en 30 min, sin gimnasio y sin equipamiento | 3 rutinas de 30 min (lunes/miércoles/viernes) + 5 videos de técnica alojados en /rutina-gratis | Ataca la objeción central del nicho: 'no tengo tiempo'. Demuestra el método real antes de vender. | MP + Daiana | 4 h | ANCLA | Pendiente
LM-2 | 5 cenas rápidas para cuando llegás tarde y con hambre | CENA | PDF 3 páginas | Cenás bien en 15 minutos, con lo que ya tenés en la heladera | 5 cenas con ingredientes de supermercado argentino, tiempo de preparación y macros aproximados | El momento de mayor fracaso nutricional de quien trabaja 8+ h es la cena. Uso inmediato. | Daiana + MP | 2 h | ANCLA | Pendiente
LM-3 | Cómo preparar tu semana en 45 minutos del domingo | DOMINGO | Checklist 1 pág. | 45 minutos el domingo y tenés la semana resuelta | Checklist de meal prep + planificación de entrenamientos + qué dejar listo el domingo | Convierte el problema de tiempo en un problema de sistema. Es la tesis del producto. | Daiana | 1,5 h | ANCLA | Pendiente
LM-4 | Los 7 errores de las que entrenan con poco tiempo | ERRORES | Checklist 1 pág. | Identificás en 2 minutos qué te está frenando | 7 errores con su corrección concreta, formato checklist para tildar | Genera el momento 'esto me pasa a mí'. Convierte curiosa en interesada. | Daiana | 1 h | ANCLA | Pendiente
LM-5 | Qué hacer los días que no llegás a nada | CAOS | Mini-guía PDF | El plan B para los días imposibles: 10 minutos que sostienen el hábito | Rutina mínima de 10 min + qué comer si no cocinaste + cómo no romper la racha | Habla del día real, no del día ideal. Genera confianza porque no exige perfección. | MP + Daiana | 2 h | Alta | Pendiente
LM-6 | Tu semana realista de entrenamiento (plantilla) | SEMANA | Plantilla editable | Armás tu semana en 10 minutos, adaptada a tus horarios reales | Plantilla imprimible + versión Google Sheets con 3 ejemplos de semanas armadas | Las plantillas convierten alto (20-35%) y se usan el mismo día. | Daiana | 2 h | Alta | Pendiente
LM-7 | Desayunos de 5 minutos que sostienen hasta el mediodía | DESAYUNO | PDF 3 páginas | Desayunás en 5 minutos y no picoteás a las 11 | 7 desayunos con tiempo de preparación, macros e ingredientes de supermercado | Problema diario y universal. El desayuno apurado es rutina del nicho. | Daiana + MP | 2 h | Media | Pendiente
LM-8 | 6 minutos para la espalda de estar sentada 8 horas | ESPALDA | Video por DM | Aflojás la espalda en 6 minutos, sin moverte de casa | Video único de 6 min con 5 movilizaciones, entregado directo en el DM | Dolor físico concreto y diario del nicho. El video por DM tiene ~90% de apertura. | MP + Daiana | 1,5 h | Media | Pendiente
LM-9 | Reto de 3 días gratis | 3DIAS | Serie por WhatsApp | Probás el formato del reto antes de pagarlo | 3 días de entrenamiento + comida, entregados por WhatsApp uno por día | Es el lead magnet con mayor conversión hacia un reto pago: hace vivir el formato. | MP + Juan Cruz | 6 h | Alta (mes 2) | Pendiente
LM-10 | Calculadora: cuánto tiempo real necesitás por semana | CALCULAR | Herramienta web | En 1 minuto sabés cuántos minutos por semana te alcanzan | Mini-herramienta web con 4 preguntas y un resultado personalizado | Versión ligera del quiz descartado. Interactivo convierte más que estático. | Juan Cruz | 6 h | Opcional | Backlog
LM-11 | Guía de suplementación sin humo | SUPLEMENTOS | PDF 2 páginas | Sabés qué sirve, qué no y qué es marketing | Los 5 suplementos con evidencia y los 5 que no valen la plata | Alta autoridad. Diferencia a MP del coach de Instagram que vende suplementos. | MP | 2 h | Backlog | Backlog
LM-12 | Cómo comer afuera sin romper todo | AFUERA | PDF 2 páginas | Comés afuera 3 veces por semana y sostenés el proceso | Cómo elegir en los 8 tipos de lugar más comunes (parrilla, sushi, delivery, oficina) | Quien trabaja 8+ h come afuera. Elimina la culpa, que es lo que hace abandonar. | MP + Daiana | 2 h | Backlog | Backlog

## 2. Calendario 12 semanas
Semana | Fase | Día | Tipo | Formato | Tema / Guion | CTA en el post | Keyword | Lead magnet | Responsable | Estado
S1 | Mes 1 · Presentar | Jueves | CAPTACIÓN | Reel | Los 7 errores que cometen las que entrenan con poco tiempo (rápido, uno por uno) | Comentá ERRORES y te mando el checklist | ERRORES | LM-4 | Daiana | Pendiente
S1 | Mes 1 · Presentar | Sábado | AUTORIDAD | Carrusel | Quién soy, por qué abrí el centro y por qué armé este reto | Seguime si te sentís identificada | — | — | Daiana | Pendiente
S2 | Mes 1 · Presentar | Jueves | CAPTACIÓN | Reel | Qué ceno yo cuando llego a las 21 muerta de hambre | Comentá CENA y te mando las 5 recetas | CENA | LM-2 | Daiana | Pendiente
S2 | Mes 1 · Presentar | Sábado | AUTORIDAD | Stories | Un día en el centro: cómo entreno a mis alumnas presenciales | Preguntame lo que quieras | — | — | MP | Pendiente
S3 | Mes 1 · Presentar | Jueves | CAPTACIÓN | Reel | 30 minutos, en tu casa, sin nada. Rutina completa mostrada | Comentá ENTRENO y te la mando | ENTRENO | LM-1 | Daiana | Pendiente
S3 | Mes 1 · Presentar | Sábado | AUTORIDAD | Reel | Transformación real de una alumna que trabaja 9 horas por día | Contame en comentarios cuántas horas trabajás vos | — | — | Daiana | Pendiente
S4 | Mes 1 · Presentar | Jueves | CAPTACIÓN | Reel | 45 minutos del domingo y tenés la semana resuelta | Comentá DOMINGO y te mando el checklist | DOMINGO | LM-3 | Daiana | Pendiente
S4 | Mes 1 · Presentar | Sábado | AUTORIDAD | Carrusel | Mitos del entrenamiento femenino: pesas, volumen y la balanza | Guardalo para cuando dudes | — | — | Daiana | Pendiente
S5 | Mes 2 · Profundizar | Jueves | CAPTACIÓN | Reel | Los días que no llegás a nada también cuentan: la rutina de 10 minutos | Comentá CAOS y te mando la guía | CAOS | LM-5 | Daiana | Pendiente
S5 | Mes 2 · Profundizar | Sábado | AUTORIDAD | Reel | Lo que nadie te cuenta de empezar de cero después de años parada | — | — | — | Daiana | Pendiente
S6 | Mes 2 · Profundizar | Jueves | CAPTACIÓN | Reel | Estar sentada 8 horas te está arruinando la espalda. 6 minutos para aflojarla | Comentá ESPALDA y te mando el video | ESPALDA | LM-8 | Daiana | Pendiente
S6 | Mes 2 · Profundizar | Sábado | AUTORIDAD | Stories | Q&A abierto: respondo todo sobre entrenar con poco tiempo | Mandame tu pregunta | — | — | MP | Pendiente
S7 | Mes 2 · Profundizar | Jueves | CAPTACIÓN | Reel | No es falta de voluntad. Es falta de sistema. | Comentá SEMANA y te mando la plantilla | SEMANA | LM-6 | Daiana | Pendiente
S7 | Mes 2 · Profundizar | Sábado | AUTORIDAD | Carrusel | Testimonio detallado: de 0 a 4 entrenamientos por semana en 28 días | — | — | — | Daiana | Pendiente
S8 | Mes 2 · Profundizar | Jueves | PRELANZAM. | Reel | ANUNCIO: abre el Reto 28 Días. Qué es, para quién es y cuándo arranca | Comentá RETO y te aviso cuando abra | RETO | Lista espera | MP + Daiana | Pendiente
S8 | Mes 2 · Profundizar | Sábado | PRELANZAM. | Live | Cómo funciona el Reto 28 Días — en vivo, con preguntas | Anotate en la lista de espera | RETO | Lista espera | MP | Pendiente
S9 | Mes 3 · Vender | Lunes | VENTA | Reel | CARRITO ABIERTO: arranca la cohorte. Qué incluye, precio y garantía | Link en bio para entrar | RETO | → /comprar | MP + Daiana | Pendiente
S9 | Mes 3 · Vender | Jueves | VENTA | Stories | Preguntas frecuentes respondidas en video, una por story | Deslizá para entrar | RETO | → /comprar | MP | Pendiente
S9 | Mes 3 · Vender | Sábado | VENTA | Carrusel | Qué recibís exactamente: desglose completo del reto | Link en bio | RETO | → /comprar | Daiana | Pendiente
S10 | Mes 3 · Vender | Lunes | VENTA | Reel | Quedan X lugares + testimonio de la cohorte anterior | Link en bio | RETO | → /comprar | Daiana | Pendiente
S10 | Mes 3 · Vender | Jueves | VENTA | Reel | Objeción: '¿y si no tengo tiempo?' — respuesta directa a cámara | Link en bio | RETO | → /comprar | MP | Pendiente
S10 | Mes 3 · Vender | Sábado | VENTA | Stories | Detrás de escena: preparando la cohorte | Últimos lugares | RETO | → /comprar | Daiana | Pendiente
S11 | Mes 3 · Vender | Lunes | VENTA | Reel | ÚLTIMO DÍA. Por qué no quiero que entres si no vas a hacerlo | Cierra hoy a las 23:59 | RETO | → /comprar | MP | Pendiente
S11 | Mes 3 · Vender | Martes | VENTA | Stories | Cuenta regresiva + garantía de 7 días explicada | Link en bio | RETO | → /comprar | Daiana | Pendiente
S11 | Mes 3 · Vender | Jueves | CIERRE | Reel | Cerró la cohorte. Gracias. Así arrancamos el lunes | Comentá RETO para la próxima | RETO | Lista espera | Daiana | Pendiente
S12 | Mes 3 · Entregar | Lunes | COMUNIDAD | Stories | Día 1 del reto: arrancamos juntas | — | — | — | MP | Pendiente
S12 | Mes 3 · Entregar | Jueves | CAPTACIÓN | Reel | Los primeros días de las alumnas: capturas del grupo | Comentá DOMINGO para el checklist gratis | DOMINGO | LM-3 | Daiana | Pendiente
S12 | Mes 3 · Entregar | Sábado | AUTORIDAD | Carrusel | Qué desayunan mis alumnas: 7 opciones de 5 minutos | Comentá DESAYUNO | DESAYUNO | LM-7 | Daiana | Pendiente

## 3. Circuito de entrega
Paso | Dónde ocurre | Qué pasa | Herramienta | Automático | Tiempo objetivo
1 | Instagram | La usuaria comenta la keyword en el reel | — | No | —
2 | ManyChat | Responde el comentario en público: '¡Te lo mandé por DM!' | ManyChat | Sí | < 10 seg
3 | Instagram DM | Envía el DM con el saludo y la promesa del lead magnet | ManyChat | Sí | < 10 seg
4 | Instagram DM | Pide el email dentro del DM (después de dar contexto, nunca antes) | ManyChat | Sí | —
5 | Instagram DM | Entrega el link al PDF / video | ManyChat + Blob | Sí | Inmediato
6 | n8n | Webhook: normaliza datos y chequea si el email ya existe | n8n (A1) | Sí | < 5 seg
7 | Google Sheets | Crea o actualiza la fila en la pestaña 'leads' con la keyword de origen | Sheets | Sí | < 5 seg
8 | Brevo | Alta del contacto en la lista correspondiente a la keyword | Brevo | Sí | < 5 seg
9 | Brevo | Dispara la secuencia de nurturing de 5 días | Brevo | Sí | Día 0
10 | Instagram DM | Seguimiento a las 24 h: '¿Pudiste verlo?' | ManyChat | Sí | +24 h
11 | Instagram DM | Soft-pitch del reto a las 72 h | ManyChat | Sí | +72 h
12 | Instagram DM | Si responde algo fuera del guion, ESCALA a Daiana | ManyChat → n8n | Semi | < 1 h

## 4. Métricas
Métrica | Dónde se mide | Cómo se calcula | Benchmark | Objetivo cohorte 1 | Real | Estado
Alcance del reel | IG Insights | Cuentas alcanzadas | — | Baseline
Comentarios con keyword | ManyChat | Comentarios que activaron el trigger | — | 100 / semana
Tasa de opt-in del DM | ManyChat | Opt-ins ÷ comentarios con keyword | Doble dígito. <10% = problema | > 40%
Emails capturados | Brevo | Contactos nuevos en el período | — | 150 en 4 semanas
Apertura de email (nurturing) | Brevo | Aperturas ÷ enviados | 20-30% email / 90% DM | > 30%
Clicks a /comprar | Vercel Analytics | Visitas únicas a la página | — | —
Conversión /comprar → comprobante | Sheets 'ventas' | Comprobantes ÷ visitas a /comprar | El punto de fuga del pago manual | > 25%
VENTAS DE LA COHORTE | Sheets 'ventas' | Pagos confirmados | — | 15 alumnas
TASA DE FINALIZACIÓN ⭐ | Skool | Alumnas que completan el día 28 ÷ inscriptas | MÉTRICA PRINCIPAL | > 50%
Tasa de devolución | Sheets 'devoluciones' | Devoluciones ÷ ventas | 2-5% es normal en low ticket | < 5%
Upsell al escalón 2 | Sheets | Compras del escalón 2 ÷ finalizadas | 25-55% del mercado | > 25%
Costo del stack | — | Suma de suscripciones mensuales | — | USD 160-185

## 5. Reglas de producción
Categoría | Regla | Por qué
Alineación | El lead magnet es la continuación exacta del reel, nunca un regalo genérico | Si el reel habla de A y el regalo es de B, la conversión se derrumba
Alcance | Resolver un problema chico y urgente, completo — no 'todo sobre nutrición' | Lo que no se consume no genera confianza ni venta
Extensión | Consumible en menos de 10 minutos | Un PDF de 40 páginas no se lee; uno de 3 se usa el mismo día
Cierre | Todo lead magnet termina apuntando al reto | Es un puente, no un servicio gratuito
Keyword | Una sola palabra, en mayúsculas, dicha en el video Y escrita en el copy | Dos opciones = cero acción
Keyword | Una sola keyword por post | Ambigüedad mata la conversión
Email | Pedir el email DESPUÉS de entregar valor, nunca antes | Pedirlo antes derrumba la tasa de completado
Frecuencia | Máximo 3 mensajes automáticos por lead sin respuesta humana | Más que eso genera bloqueos y daña el alcance de la cuenta
Escalado | Si la persona escribe fuera del guion, va a un humano | Un lead que escribe algo propio vale 10 veces más
Ritmo | 4 publicaciones semanales: 2 con lead magnet, 2 de alcance/autoridad | Publicar siempre con captación agota a la audiencia
Producción | Batching: 1 sesión mensual de grabación cubre las 4 semanas | MP entra al set una vez por mes, no cuatro
Diseño | Plantilla base única en Canva con tokens de marca. Nunca diseñar desde cero | Un lead magnet nuevo es un duplicado con contenido distinto
Marca | Sin emojis en los PDFs. Fondo #F5F5F2, texto #050505, acento #F2A31B | Coherencia con la guía de marca
Tracking | Etiquetar cada lead con su keyword de origen | Sin esto no sabés qué contenido trae compradoras, sólo cuál trae likes
Honestidad | Nunca urgencia o escasez falsas | Se detecta, y destruye el único activo real: la confianza

## 6. Flujo semanal equipo
Día | Quién | Tarea | Duración | Entregable
Lunes | Daiana | Escribe los guiones de los posts de la semana | 30 min | 2 guiones listos
Lunes | Juan Cruz | Revisa que keyword y lead magnet estén alineados con el guion | 10 min | OK o ajuste
Lunes | Juan Cruz | Configura la keyword de la semana en ManyChat | 15 min | Flujo activo y testeado
Martes | María Pía | Grabación (SOLO en la sesión mensual de batch) | 4 h / mes | Material del mes
Miércoles | Daiana | Edita y programa las publicaciones | 2 h | Posts programados
Jueves | — | PUBLICACIÓN 1 — post de captación con lead magnet | — | En el aire
Jueves | Daiana | Monitorea comentarios y responde los que el bot no cubre | 30 min | Cero comentarios sin respuesta
Sábado | — | PUBLICACIÓN 2 — post de autoridad/alcance | — | En el aire
Domingo | n8n | Reporte automático de métricas al Google Sheet | Auto | Fila nueva en 'contenido'
Domingo | Juan Cruz | Lee el reporte y decide ajustes de la semana siguiente | 20 min | Ajustes al calendario